1/

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO - MA.

OBJETO: MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADRIANO JUNIOR, NO MUNICIPIO DE SÃO ROBERTO - MA.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2024.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 097/2024.

EMPRESA/CONSTRUTORA: J. C. G. DE CARVALHO LTDA - CNPJ 19.815.556/0001-64. PRIMEIRA MEDIÇÃO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA | M2 | 1,89 | R$ 131,14 | R$  247,85 | - | 0,00% | 1,89 | 100,00% | 1 ,89 | 100,00% | - | 0,00% | 247,85 | 247,85 |
| 3.2 | REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE | PT | 20,00 | R$ 31 ,49 | R$  629,80 | - | 0,00% | 20,00 | 100,00% | 20 ,00 | 100,00% | - | 0,00% | 629,80 | 629,80 |
| 3.3 | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM  REPOSIÇÃO DA TOMADA | PT | 15,00 | R$ 23 ,51 | R$  352,65 | - | 0,00% | 11,00 | 73,00% | 11  ,00 | 73,33% | - | 0,00% | 258,61 | 258,61 |
| 3.4 | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1 | UN | 8,00 | R$ 29 ,60 | R$  236,80 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| 3.5 | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 | UN | 6,00 | R$ 39 ,17 | R$  235,02 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
|  |  |  |  |  | R$  1.702,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | ACUM. ANTERIOR | | PERÍODO | | ACUM. GERAL | | ACUM. ANTERIOR | | PERÍODO | ACUM. INCLUINDO PERÍODO |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR (R$) | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0  1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES  PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 6,00 | R$ 463,06 | R$  2.778,36 | - | 0,00% |  | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | R$ 12.428,12  - | R$ 12.428,12  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2  1.3 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO  ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1ª  CATEGORIA, COM CARREGADEIRA, DMT 2001 A 3000M | M2    M3 | 1.200,00  120,00 | R$ 5  ,65    R$ 6  ,04 | R$  6.780,00  R$  724,80 | -  - | 0,00%  0,00% | 1.200,00 | 100,00% | 1.200,00  120,00 | 100,00%  100,00% | -  - | 0,00%  0,00% | 6.780,00    724,80 | 6.780,00    724,80 |
| 120,00 | 100,00% |
| 1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 6,00 | | | R$ 2.461,66 | R$ 14.769,96 R$ 25.053,12 | - | 0,00% | 2,00 | 33,00% | 2 ,00 | 33,33% | - | 0,00% | 4.923,32 | 4.923,32 |
| 2.0 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 6.450,99 | R$ 6.450,99 |
| 2.1 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) | M² | 76,44 | R$ 55 ,44 | R$ 4.237,83 | - | 0,00% | 76,44 | 100,00% | 76 ,44 | 100,00% | - | 0,00% | 4.237,83 | 4.237,83 |
| 2.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 | M2 | 77,54 | R$ 27 ,15 | R$ 2.105,21 | - | 0,00% | 77,54 | 100,00% | 77 ,54 | 100,00% | - | 0,00% | 2.105,21 | 2.105,21 |
| 2.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO | M2 | 7,43 | R$ 14 ,53 | R$ 107,95 | - | 0,00% | 7,43 | 100,00% | 7 ,43 | 100,00% | - | 0,00% | 107,95 | 107,95 |
|  |  |  |  |  | R$ 6.450,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | MANTA ASFALTICA POLIMERICA PARA PROTECAO DE COBERTURAS | M2 | 196,08 | R$ 61 ,04 | R$  11.968,72 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
|  |  |  |  |  | R$  11.968,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.0 REVISÃO E RECUPERAÇÃO R$ 1.136,26 R$ 1.136,26

4.0 COBERTURA R$ - R$ -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE | M2 | 77,54 | R$ 151,14 |  |  | 0,00% |  |  | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| R$  11.719,39 | - | - | 0,00% |
| 5.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM  ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,  PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM  FACES  INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM  EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 | M2 | 142,82 | R$ 25 ,82 | R$  3.687,61 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| 5.3 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | M2 | 65,28 | R$ 129,02 | R$  8.422,42 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
|  |  | |  |  | R$  23.829,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.0 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS R$ - R$ -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | PISO CIMENTADO ESP.=1,50CM C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27X3 )MM EM MÓDULOS ( 1,00X1,00 )M | M2 | 38,87 | R$ 70 ,27 | R$  2.731,39 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| 6.2 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA.  AF\_09/2021 | M2 | 127,85 | R$ 62 ,13 | R$  7.943,32 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| 6.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),  ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF\_09/2020 | M2 | 127,85 | R$ 56 ,67 | R$  7.245,25 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| 6.4 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ- FABRICADA ATÉ 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M2 | 7,43 | R$ 82 ,93 | R$  616,16 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
|  |  | |  |  | R$ 18.536,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.0 PAVIMENTAÇÃO R$ - R$ -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 |  |  |  | R$  1.281,91 | - |  | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE  AÇO GALVANIZADO, DE  EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF\_10/2020 | UN | 1,00 | R$ 619,20 | R$  619,20 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| 7.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA) | UN | 1,00 | R$ 460,91 | R$  460,91 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| 7.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA) | UN | 15,00 | R$ 25 ,25 | R$  378,75 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| 7.5 | FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 | M | 300,00 | R$ 8 ,18 | R$  2.454,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| 7.6 | FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 | M | 300,00 | R$ 10 ,29 | R$  3.087,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| 7.7 | FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 | M | 200,00 | R$ 12 ,32 | R$  2.464,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| 7.8 | FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2 | M | 100,00 | R$ 16 ,09 | R$ 1.609,00  R$ 12.354,77 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |

*1° MEDIÇÃO - MANUT E REF. QUADRA POLIESPORTIVA ADRIANO JUNIOR SÃO ROBERTO - MA.*

2/

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ - R$ -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA | | UN | | 7,00 | | R$ 183,13 | |  | |  | | 0,00% | |  | |  | | - | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - | | - | |
| 8.1 | | PINTURA EPOXY UMA DEMAO EM PISO COM MASSA DE CORRECAO | | M2 | | 483,80 | | R$ 63 ,17 | |  | | - | | 0,00% | |  | |  | | - | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - | | - | |
| R$  30.561,64 | | - | | 0,00% | |
| 8.2 | | PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA, L=10CM, APLICADA COM TRINCHA | | M | | 282,69 | | R$ 13 ,35 | | R$  3.773,91 | | - | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - | | - | |
| 8.3 | | PINTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM  ESTRUTURA  METÁLICA DE PÓRTICO [C/ TRELIÇAS-VIGA PRATT,  TERÇAS, VIGAS APOIO ALVENARIAS E COLUNAS  MEÁLICAS, EM UDC], C/ 1 DEMÃO EPOX FUNDO OXIDO  FERRO + 2 DEMÃOS ESMALTE EPOX BRANCO -  MEDIÇÃO P/ PROJEÇÃO EM PLANTA | | M2 | | 164,86 | | R$ 102,80 | | R$    16.947,60 | | - | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - | | - | |
| 8.4 | | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023 | | M2 | | 621,38 | | R$ 16 ,48 | | R$  10.240,34 | | - | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - | | - | |
| 8.5 | | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO  PULVERIZADA SOBRE  SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)  EXECUTADO  EM OBRA (02 DEMÃOS). AF\_01/2020\_PE | | M2 | | 24,45 | | R$ 24 ,03 | | R$  587,53 | | - | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - | | - | |
|  | |  | | | |  | |  | | R$ 62.111,02 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

8.0 PINTURA R$ - R$ -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF\_01/2020 | UN | 1,00 | R$ 603,23 |  |  | 0,00% |  |  | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| R$ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 603,23 | - |  | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM  OU  EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN | 2,00 | R$ 423,77 | R$    847,54 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| 9.3 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA  SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020 | UN | 6,00 | R$ 130,99 | R$  785,94 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| 9.4 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020 | UN | 6,00 | R$ 93 ,29 | R$  559,74 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
|  |  | |  | | R$ 2.796,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.0 ESQUADRIA / METAIS DIVERSOS / RESERVATÓRIOS R$ - R$ -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,  ESTRUTURADO POR TUBOS DE  ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",  TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA  DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA  QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF\_03/2021 | M2 | 96,14 | R$ 236,19 |  |  | 0,00% |  |  | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| R$  22.707,30 | - | - | 0,00% |
| 10.2 | ARO E REDES DE NYLON PARA BASQUETE. | UND | 2,00 | R$ 251,46 | R$ | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
|  |  |  |  |  | 502,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | PROTEÇÃO  EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE | M² | 16,60 | Valor da MediçãoR$ 25  ,14 | R$ R$  417,3220.015,37 | - | 0,00% | - | VINTE 0,00% | MIL, QUINZE R -  RINT | EAIS E 0,00% | A E SETE CE - | NTAVOS 0,00% | - | - |
|  | ESPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | LIMPEZA GERAL | M2 600,00 R$ 2  ,65 | | | R$ 1.590,00 R$ 25.217,54 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ - R$ - Custo Total com BDI incluso R$ 190.020,27 10,53% 10,53% R$ 20.015,37 R$ 20.015,37

*1° MEDIÇÃO - MANUT E REF. QUADRA POLIESPORTIVA ADRIANO JUNIOR SÃO ROBERTO - MA.*

|  |
| --- |
| (99) 98463-8620 (99) 98464-1164    jcgdecarvalho@hotmail.com |